## Feuil1
Nom de la tâche | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08
Recherche | 2017-11-27: Idée, Réaliste ? Réalisable?
Mise en place du projet | 2017-11-30: Rédaction du cahier des charges
Préparation | 2017-12-20: LOGO; 2017-12-21: BDD
Développement | 2017-12-21: Développement du site en PHP, HTML, SQL, JAVASCRIPT, AJAX, BOOTSTRAP, CSS
Débuggage | 2018-01-05: Débuggage
Soutenance | 2018-01-08: Présentation finale